ROMANIA

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

204             PN–II–RU–TE–2010–1               2010

Codul CNCSIS al  proiectului  finantat                                                                                                                                      Perioada  raportarii

Se completeaza de catre directorul de proiect

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

1. Date personale ale directorului de proiect :

| 1.1. Nume: | KOVACS |
| --- | --- |
| 1.2. Prenume: | ANDRAS |
| 1.3. Telefon: | 07420254242 |
| 1.4. E-Mail: | wkovacsandras@familyhistory.ro |

2. Institutia gazda a proiectului:

| 2.1. Denumire Institutie: | SOCIETATEA MUZEULUI ARDELEAN |
| --- | --- |
| 2.2. Facultate/ Department: | INSTITUTUL DE CERCETARE |
| 2.3. Telefon: | 0264595176 |
| 2.4. E-Mail: | titkarsag@eme.ro |

3. Titlul proiectului:                                                                                                  (Max  200 caractere)

STRUCTURI INSTITUTIONALE SI ELITE DIN TARA SILVANIEI IN SECOLELE XIV-XVII.

4. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:                            (Conform propunerii de proiect)

| COD DOMENIU | COD SUBDOMENIU | DIRECTIA DE CERCETARE |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1 | 3.1.2 |

5. Durata proiectului ( 3 ani ) : de luni

6. Anul pentru care se face raportarea:

7. Valoarea aprobata pentru anul de raportare: lei 83606

8. Modul de utilizare a bugetului:

(cheltuieli reale efectuate din devizul postcalcul)

| NR. CRT | DENUMIRE CAPITOL BUGET | VALOARE TOTALA PREVAZUTA 2010 (LEI) | VALOARE TOTALA REALIZATA 2010 (LEI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60% | 43568 | 43644 |
| 2. | CHELTUIELI INDIRECTE (regie) max.10% din bugetul proiectului | 6903 | 6903 |
| 3. | MOBILITATI (se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate participari la manifestari stiintifice nationale si internationale) | 0 | 0 |
| 4. | CHELTUIELI DE LOGISTICA (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) | 33135 | 33135 |
| 5. | PRIMA DE INSTALARE max.170.000 lei (doar pentru tinerii cercetatori ce revin in tara) | 0 | 0 |
|  | TOTAL | 83606 | 83682 |

9. Obiectivele proiectului pentru anul de raportare:

| Obiective prevazute 2010 (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Obiective realizate 2010 | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crearea bazei documentare pentru cercetare in aria tematica a proiectului | Crearea bazei documentare pentru cercetare in aria tematica a proiectului |  |  |
| 2 | Intocmirea corpusului de documente | Intocmirea corpusului de documente |  |  |
| 3 | Valorificarea rezultatelor preliminare | Valorificarea rezultatelor preliminare |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

10. Activitatile proiectului pentru anul de raportare:

| Activitati prevazute 2010 (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Activitati realizate 2010 | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitate de documentare, analiza critica a bibliografiei de specialitate din tara si din strainatate | Activitate de documentare, analiza critica a bibliografiei de specialitate din tara si din strainatate |  |  |
| 2 | Cercetari de arhiva, culegere de material (Directia Judeteana Cluj a Arhivelor Nationale, Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga). Redactarea regestelor si a transcrierilor | Cercetari de arhiva, culegere de material (Directia Judeteana Cluj a Arhivelor Nationale, Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga). Redactarea regestelor si a transcrierilor |  |  |
| 3 | Elaborarea articolelor si studiilor | Elaborarea articolelor si studiilor |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru activitatile realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

11. Rezultate livrate in anul de raportare:

| Rezultate prevazute 2010 (Anexa IIa/Contractul de finantare) |  | Rezultate realizate 2010 | Gradul de realizare* | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinteza istoriografiei tematicii cercetate | Sinteza istoriografiei tematicii cercetate |  |  |
| 2 | Repertoriul surselor arhivistice. Regeste si transcrieri | Repertoriul surselor arhivistice. Regeste si transcrieri |  |  |
| 3 | Studiu publicat | Studiu publicat |  |  |

*    total / partial / nerealizat

**  Pentru rezultate realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

12. Criterii de performanta pentru anul de raportare:

| Criterii de performanta 2010 | NUMAR (Prevazut) | NUMAR (Realizat) | Denumire* | Acknowledgement | Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar de articole acceptate spre publicare in reviste indexate ISI | 1 | 1 | Fejer Tamas: Editing and Publishing Historical Sources in the Research Institute of the Transylvanian Museum Society. In: Transylvanian Review. |  | Articol acceptat spre publicare (Adeverinta anexata) |
| Numar de articole acceptate spre publicare in reviste indexate in baze de date internationale | 0 | 1 | Geza Hegyi–Andras W. Kovacs: Codex diplomaticus Transsylvaniae. In: Archiv fur Diplomatik. Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Hrsg. Walter Koch, Theo Kolzer. 56/2010. 405–421. |  |  |
| Numar cereri de brevete nationale depuse |  |  |  |  |  |
| Numar cereri de brevete internationale depuse |  |  |  |  |  |

*   Structura informatiilor pentru articole: autor, titlu, revista, an, pagina

** Pentru criteriile de performanta nerealizate se argumenteaza

13. Adresa paginii de internet realizata, privind proiectul in derulare:

www.familyhistory.ro

14. Modul de utilizare al primei de instalare stiintifica (daca este cazul):

-

15. A fost prevazuta in Cererea de finantare pozitie vacanta pentru cercetator in formare?

(Selectati)

Echipa de cercetare:

| Nr. crt. | Nume si prenume | Anul nasterii | Titlul didactic/stiintific | Functia in cadrul proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR. KOVACS ANDRAS | 1975 | CS II | DIRECTOR PROIECT |
| 2 | FEJER TAMAS | 1977 | CERCETATOR | DOCTORAND |
| 3 | HEGYI GEZA | 1981 | CERCETATOR | DOCTORAND |
| 4 | SZASZ ANIKO | 1976 | CERCETATOR | DOCTORAND |

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

DATA: 10-12-2010

RECTOR/DIRECTOR,

Nume, prenume:dr. Sipos Gavril

Semnatura:

Stampila

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF

Nume, prenume:Fabian Botond

Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT,

Nume, prenume:dr. Kovacs Andras

Semnatura

*   Va rugam sa nu folositi caracterul ghilimele in completarea formularului.